## Kosztorys upr. - Formuła II
KOSZTORYS OFERTOWY (formularz do wypełnienia) chodnik Pień Rozdz. III.2 SIWZ
Nr | STWiOR | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1 | D.01.01.01 | Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja) | km | 0.41
1.2 | D.02.01.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1937
1.3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie | m2 | 26.6
1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 10·cm, mechanicznie | m2 | 10.8
1.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni ziemnych, grubość 15·cm, mechanicznie | m2 | 36
1.6 | D.01.02.04 | Rozebranie ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 3.3
1.7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm | m2 | 86
1.8 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm | m | 41.5
1.9 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu w miejsce wskazane przez Inwestora na osdległośc do 9 km | m3 | 20.2
Roboty przygotowawcze:
2 | D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.1 | D.02.01.01 | Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 59
2.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami, grunt kategorii III-IV | m3 | 429
2.3 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z ziemi uzyskanej na odkład urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | m3 | 59
2.4 | D.02.03.01 | Dostarczenie gruntu budowlanego niewysadzinowego pod nasyp samochodami samowyładowczymi z odl. do 10km | m3 | 429
Roboty ziemne:
3 |  | Odwodnienie terenu
3.1 | D.03.02.01 | Przykanalik z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi·200·mm SN 8 | m | 12
3.2 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 4
Odwodnienie terenu:
4 | D-04.00.00 | Podbudowy
4.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 192
4.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 447
4.3 | D.04.02.03 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, kruszywo naturalne, grube | m2 | 638
4.4 | D.04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm-chodnik | m2 | 522
4.5 | D.04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - zjazdy | m2 | 116
Podbudowy:
5 | D-05.00.00 | Nawierzchnia
5.1 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa czerwona | m2 | 522
5.2 | D.08.02.02 | Powierzchnia zjazdów i zatok z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czarna | m2 | 116
5.3 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - dojście | m2 | 93.5
5.4 | D.08.02.02 | Ciek przy krawędzi jezdni - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa czarna | m2 | 102.5
5.5 | D.03.02.01 | Nawierzchnia z płyt ażurowych o wym. 40x60x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 - umocnienie skarp rowu | m2 | 23
Nawierzchnia:
6 |  | Element wykończeniowe
6.1 | D.02.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 1191
6.2 | D.09.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm | m2 | 1191
6.3 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa łamanego | m3 | 5.4
6.4 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 18
6.5 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD Fi·400·mm | m | 60
6.6 | D.04.04.03 | Wykonanie profilowania zjazdów do granicy pasa drogowego z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 113
6.7 | D.06.04.01 | Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 45·cm | m | 348
Elementy wykończeniowe:
7 |  | Roboty w zakresie budowy chodników
7.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające 15x30, wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem z betonu B15 (C12/15), podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm. | m | 410
7.2 | D 08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej pod obrzeże z bet. B15 (C12/15) (0,04 m3 betonu/mb ławy) pod obrzeże na całej długości chodnika | m3 | 15.5
7.3 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe "na płask" 15x30, wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem z betonu B15 (C12/15), podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm. | m | 125
7.4 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 384
Roboty w zakresie budowy chodników:
8. | Wartość netto (poz.1 do 7.4)
9. | Podatek VAT (23 % od poz.8)
10. | Cena brutto (poz.8+9)