Rozdział: VI SIWZ

##### PROJEKT  UMOWY Z WYKONAWCĄ

U M O W A  nr  272/   /2014

Zawarta  w dniu ................... r.  pomiędzy  Gminą Radomyśl Wielki  reprezentowaną  przez:

inż. Józefa Rybińskiego    -   Burmistrza Radomyśla Wielkiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym,

a ..............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................................

zwanym  w  dalszej  części umowy  Wykonawcą.

§ 1. Przedmiot umowy.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu” w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do umowy (kosztorys ofertowy).

§ 2. Terminy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

- zakończenie  w terminie  do dnia: …..........

- Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

Wynikających z:

a/ przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego

b/ działania siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy)

c/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten

musi znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez

inspektora nadzoru

3.  W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe

terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu  zakończenia równy

będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 3. Obowiązki stron.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 6.

- Dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami § 7.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia.

- Terminowe wykonywanie robót.

- Wykonywanie robót zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

- Dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonanie i utrzymanie urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Zgłoszenie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru              i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 6.

- Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

- Przed podpisaniem umowy wybrany w wyniku postępowania Wykonawca przedłoży kosztorys szczegółowy.

§ 4. Odpowiedzialność.

Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 5. Wynagrodzenie.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: .........................  zł (brutto) (słownie: ...............................) w tym podatek VAT (   %) ........................... zł  wynikające  z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. W tym w 2014 r. kwota w wysokości do 150.000,00 zł, a w 2015 r. - …....................... zł

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy, po zakończeniu  i odbiorze robót.

- Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach  Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013.

§ 6. Odbiory.

- Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:  kosztorys powykonawczy uproszczony, dziennik budowy i książkę obmiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:

- Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt                     w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 7. Płatności.

- Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, kierowników robót i wykonawcę oraz kosztorys powykonawczy uproszczony sprawdzony i podpisany przez inspektora nadzoru.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót (techniczny) podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, kierowników robót i wykonawcę.

- Płatność będzie odbywać się częściowo jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Przy czym w 2014 r. zostanie wypłacona kwota w wysokości do 150.000,00 zł brutto, a pozostała kwota zostanie wypłacona w 2015 r.

- Należność wynikająca z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

§ 8. Przedstawiciele stron.

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie Pan .......................................................

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie Pan ....................................................

§ 9. Gwarancja.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejsza umową na okres ….... miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres  60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi                w okresie trwania gwarancji.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad           i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania przez Wykonawcę robót odpowiadających wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty pozostałej części wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego w tym zakresie. W takim przypadku Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie, które ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

§ 10. Kary umowne.

- Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5. Ust. 1.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni.

- Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3 ust. 4,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12. Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1-h niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto wynikającej z umowy, o której mowa w § 5 ust. 1,  tj. ............................. zł (słownie......................zł)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ..................... w dniu .....................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14. Spory.

Wszelkie sprawy sporne mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15. Postanowienia końcowe.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: