## Kosztorys ofertowy
ROZDZIAŁ III SWZ
Kosztorys ofertowy- POPRAWIONY
„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”
L.p. | Podstawa opisu | Spec. | KOSZTORYS OFERTOWY | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto z narzutami
'I | 45212221-1 | 45212221-1 | BOISKO GŁÓWNE
'I.1 |  |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórki
'I.1.1 | KNR 0201 0121-0200 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.93
'I.1.3 | KNR 0404 0301-0300 |  | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm ław pod krawęzniki ementy urzadzeń sportowych itp . | m3 | 42.64
'I.1.4 | KNR 0225 0307-0300 |  | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - demontaż samej siatki | m2 | 1152
'I.1.5 | KNR 0201 0307-0100 |  | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - grunt kategorii I, II .- analogia demontaż i wywóz zasypki starej trawy sztucznej | m3 | 204.8
'I.1.6 | KNR 0201 0307-0500 |  | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10m odl. przewozu lub za każdy 1m różnicy wys. terenu przy przewozie pod górę - grunt I, II-analogia demontaż i wywóz zasypki starej trawy sztucznej | m3 | 204.8
'I.1.8 | KNR 0231 0101-0100 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV | m2 | 2048
'I.1.10 | KNR 0231 0101-0200 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV | m2 | 2048
'I.1.11 | KNR 0201 0212-0100 |  | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier. 0,15m3, spycharkami 75km z transp. samochodami samowył. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach - grunt kat. I, III (b.i.nr 8/96) | m3 | 815.9716
'I.1.13 | KNR 0404 1103-0100 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza | m3 | 184.713
'I.2 |  |  | Nawierzchnia trawiasta
'I.2.16 | KNR 0231 0114-0500 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm0-31- gr 6 cm | m2 | 2048
'I.2.17 | KNR 0911 0202-0100 |  | Separacja warstw gruntu geowłókninami z jednoczesnym wzmocnieniem, układanymi sposobem ręcznym | m2 | 2048
'I.2.18 | KNR 0231 0402-0400 |  | Ławy pod krawężniki z betonu z oporem | m3 | 7.2
'I.2.19 | KNR 0231 0407-0500 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 192
'I.2.20 | KNR 0223 0104-0300 |  | Podbudowa z klinica kamiennego, warstwa górna o grubości 5 cm. | m2 | 2048
'I.2.21 | KNR 0223 0104-0400 |  | Podbudowa z klinica kamiennego, warstwa górna, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości. | m2 | 2048
'I.2.22 | Analiza własna: KNR 0223 0210-0100 |  | Wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy sztucznej z zaspypem z EPDM pierwotnego wysokośc trawy 60 mm.( Zasypkę dostarcza Inwestor ) | m2 | 2048
'I.2.26 | KNR 0223 0208-0200 |  | Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim, bez względu na kategorię gruntu.p.a. 4 razy | ha | 0.091
'I.2.28 | KNR 0223 0207-0300 |  | Mechaniczny wysiew nawozów mineralnych, nawóz granulowany i pylisty. | ha | 0.091
'I.2.29 | KNR 0223 0207-0400 |  | Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów. | ha | 0.091
'I.2.30 | KNR 0223 0212-0100 |  | Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem, użytkowane intensywnie. | m2 | 0.091
'I.2.32 | KNR 0223 0403-0400 |  | Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, nowe osiatkowanie statką zgodnei z dok. projektową wysokośc do 6 m. | m | 192
'I.2.35 | KNR 0223 0308-0100 |  | Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3-dla urządzeń sportowych | m3 | 3.6
'I.2.36 | KNR 0223 0310-0700 |  | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek metalowołdrewnianych do piłki nożnej ze złączami i śrubami. | szt. | 4
'I.3 | 45111240-2 |  | Odwodnienie i drenaż
'I.3.37 | KNR 0201 0201-0500 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. kategoria gruntu III (b.i.nr 8/96) | m3 | 333.45
'I.3.38 | KNR 0201 0610-0100 |  | Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa. | m3 | 87.801
'I.3.39 | KNRw 0211 0145-0203 |  | Rurociągi drenarskie o średnicy 8 cm owijane włókniną | m | 486.1
'I.3.42 | KNRw 0218 0408-0300 |  | Kanały z rur typu PVC o średnicy 200 mm łączone na wcisk | m | 66.02
'I.3.43 | KNRw 0218 0408-0200 |  | Kanały z rur typu PVC o średnicy 160 mm łączone na wcisk | m | 33.22
'I.3.44 | KNNR 0004 1417-0101 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425 mm, zamknięcie stożkiem betonowym | szt. | 1
'I.3.45 | KNRw 0218 0514-0100 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i wys. 500mm wykonywane metodą studniarską o głębokości 3 m w gruncie kat. I - II. | szt. | 1
'I.3.46 | KNRw 0218 0515-0100 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i wys. 500mm wykonywane metodą studniarską o głębokości 3 m w gruncie kat. I - II. | szt. | 1
'I.3.49 | KSNR 0001 0210-0200 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie spycharkamiwarstwy luźnej grub.30 cm,grunt III, IV-80% machanicznie | m3 | 333.45
RAZEM Warość netto
Wartość VAT (23%)
RAZEM wartość brutto
Kosztorys ofertowy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę uprawnioną